## Sheet1
제목은 뭐가 좋을까
구분 | 이름 | 뷰 구분 | 진척도 | 진행여부 | DB사용여부 | 가중치 | 최근진행날짜 | - | 비고 | url
팀장 | 전민우 | 에러 페이지 | 99% | O | X |  | 2018.03.01 | 전기능완성 | 뷰 | /bmq/contents/page/error
|  | 개발중 페이지 | 99% | O | X |  | 2018.03.01 | 전기능완성 | 뷰 | /bmq/contents/page/ing
|  | 회원가입 | 85% | O | O |  | 2018.03.01 | 확인및 밸리데이션 | 뷰 | /bmq/user/page/signup/key{아무값이나지금은됨}
|  | 회원탈퇴 | 85% | O | O |  | 2018.03.01 | 확인및 밸리데이션 | 뷰 | /bmq/user/page/signout/key{아무값이나지금은됨}
|  | 회원정보 | 70% | O | O |  | 2018.02.28 | view만 남음
|  | 회원수정 | 70% | O | O |  | 2018.02.28 | view만 남음
|  | 메뉴 | 99% | O | O |  | 2018.02.26 | 전 기능 완성 | json | /bmq/menu/list
|  | 관리자-메뉴관리 | 0% | X | O |  |  |  | 개발제외
|  | 관리자-게시판관리 | 0% | X | O |  |  |  | 개발제외
|  | 자유게시판 | 50% | O | O |  | 2018.02.26 | view 구축중
|  | 게시판 상세 | 0% | X | O
|  | 개인정보처리방침 | 99% | O | X |  | 2018.03.01 | 전기능완성 | 뷰 | /bmq/contents/page/personalinfo
|  | 게시판 댓글 | 0% | X | O
팀원 | 서정원 | 회원로그인 | 0% | X | O
팀원 | 이병준 | 문제출제 게시판(dml) | 0% | X | O
|  | 문제출제 게시판 입력/수정/삭제/포인트 | 0% | X | O
|  | 문제출제 게시판 확인(상세) | 0% | X | O
|  | 문제출제 게시판 댓글 | 0% | X | O
개인업무 | - | 사이트 소개및 구현내용과 이유 | 0% | X | X
|  | 후원정보 | 0% | X(추후 제작) | X
미지정 | - | 문제풀이 (시간제한/정오답률) | 0% | X | O
|  | 해석/풀이 | 0% | X | O
|  | 문제토론 게시판(dml) | 0% | X | O
평균진척도 |  |  | 32.87%
추가작업 |  | 내역 | 진척도 | 진행여부 | DB사용 |  | 수정일자 |  |  | 비고
|  | 디자인 가이드 | 100% | O | X |  | 2018.02.26 | 디자인 가이드.
|  | SMTP mail 전송 | 100% | O | X |  | 2018.02.28 | 메일기능 추가. |  | 정상확인 완료
|  | 로그인 백서비스 개발 | 100% | O | O |  | 2018.02.28 | json 처리
|  | SNS 연동 개발 | 100% | O | X |  | 2018.02.28 | SNS 팩 추가 |  | 푸터에 적용완료
|  | JNI 암호화 모듈 개발 | 60% | O | O |  | 2018.02.28 | 미완성
|  | 스프링 시큐리티 및 다중암호화 | 30% | O | X |  | 2018.02.28 | 미완성 |  | 포폴수준을 넘어서므로 제외
|  | 밸리데이션 체크 | 0% | X | X |  | "-" | 미완성 |  | 서정원씨
|  | JSP 템플릿화 작업 | 100% | O | X |  | 2018.02.26 | 섹션별 구역분할 |  | 안정화( 03.01)
|  | mvc인터셉터 및 보안필터 | 10% | O | X |  | 2018.02.28 | 사용자 공격제한 |  | 포폴수준을 넘어서므로 제외
|  | DB 모델링 작업 | 45% | O | O |  | 2018.02.28 | 메뉴, 사용자 |  | 게시판
진척 평균